## 总览甘特图
RM备赛产品流程表（按 9月招新 → 8月全国赛 时间线）
图例 | 预立项 | 立项 | 预研 | 样机造车 | 联盟赛 | 区域赛 | 全国赛备战 | 赛后复盘
阶段 | PMP过程组 | 产品流程节点/工作包 | 责任人 | PMP管理重点 | 开始 | 结束 | 工期(天) | 状态 | 验收标准
预立项 | 启动 | 赛季目标假设与队伍规划 | 队长/PM | 项目章程、相关方识别 | 2026-09-01 | 2026-09-10 |  | 未开始 | 明确参赛目标、机器人类别、核心岗位缺口
预立项 | 启动 | 9月招新宣传、面试、录取 | PM/各组负责人 | 资源管理、沟通管理 | 2026-09-05 | 2026-09-30 |  | 未开始 | 完成面试评价、录取名单、意向分组
预立项 | 启动 | 新队员能力摸底与初步分组 | 各组负责人 | 资源管理 | 2026-09-20 | 2026-09-30 |  | 未开始 | 每位新队员进入机械/电控/视觉/软件/运营等候选方向
立项 | 规划 | 10月新队员基础培训 | 各组负责人 | 资源管理、沟通管理 | 2026-10-01 | 2026-10-31 |  | 未开始 | 完成各组任务考核
立项 | 规划 | 老队员技术预研启动 | 老队员/技术负责人 | 范围管理、风险管理 | 2026-10-01 | 2026-11-15 |  | 未开始 | 形成技术路线备选方案与预研记录
立项 | 规划 | 赛季预算、资源、采购策略规划 | PM/采购/队长 | 成本管理、采购管理 | 2026-10-10 | 2026-10-31 |  | 未开始 | 完成预算框架、关键件预选、供应商列表
立项 | 规划 | 项目章程、WBS、RACI、里程碑计划 | PM/队长 | 整合管理、进度管理 | 2026-10-20 | 2026-11-05 |  | 未开始 | 立项评审通过，明确做什么、不做什么、谁负责
预研 | 规划/执行 | 关键技术预研：底盘/轮足、云台、发射、视觉、电控架构 | 各技术组 | 范围管理、质量管理、风险管理 | 2026-10-15 | 2026-11-30 |  | 未开始 | 每个高风险技术至少完成一次可验证 Demo 或台架测试
预研 | 规划 | 11月赛季新规发布后的规则研读与差异表 | PM/规则负责人 | 范围管理、风险管理 | 2026-11-01 | 2026-11-15 |  | 未开始 | 输出新规差异表、规则风险、合规检查清单
预研 | 规划 | 产品需求基线与总体方案收敛 | PM/队长/各组负责人 | 整合管理、范围管理 | 2026-11-10 | 2026-11-25 |  | 未开始 | 形成机器人定位、核心功能、非目标范围、验收指标
预研 | 规划 | 方案评审与方案冻结 | 队长/PM/指导老师 | 阶段门、变更管理 | 2026-11-26 | 2026-11-30 |  | 未开始 | 通过方案评审，冻结主结构接口、电控架构、视觉安装位
样机造车 | 执行 | 11-12月机械详细设计、加工、采购 | 机械/采购 | 采购管理、进度管理 | 2026-11-20 | 2026-12-31 |  | 未开始 | 完成首版图纸、BOM、加工件到货、关键件采购
样机造车 | 执行 | 电控架构、线束、通信协议、底层驱动 | 电控/软件 | 整合管理、质量管理 | 2026-11-20 | 2026-12-31 |  | 未开始 | 完成主链路通信、供电、日志、基础驱动
样机造车 | 执行 | 视觉数据采集、模型训练、初步联调 | 视觉 | 质量管理、风险管理 | 2026-11-20 | 2026-12-31 |  | 未开始 | 完成识别基线、延迟指标、数据集版本记录
样机造车 | 执行 | 样机装配与单模块点亮 | 各组/PM | 整合管理、质量管理 | 2026-12-15 | 2026-12-31 |  | 未开始 | 底盘、云台、发射、视觉、电控各模块单测通过
样机造车 | 监控 | 1月期末考试低强度维护与文档整理 | PM/各组 | 资源管理、沟通管理 | 2027-01-01 | 2027-01-20 |  | 未开始 | 保持低强度推进，补齐文档、采购、测试脚本
样机造车 | 执行/监控 | 考试后继续造车与整车初联调 | 各组 | 整合管理、进度管理 | 2027-01-21 | 2027-01-31 |  | 未开始 | 整车能够完成基础移动、云台控制、发射闭环
样机造车 | 监控 | 春节两周放假：版本冻结、远程复盘、备件清点 | PM/后勤 | 资源管理、风险管理 | 2027-02-01 | 2027-02-14 |  | 未开始 | 暂停大改，保留值守和远程问题清单
样机造车 | 执行/监控 | 返校后二版迭代与可靠性联调 | 各组 | 质量管理、风险管理 | 2027-02-15 | 2027-03-25 |  | 未开始 | 完成二版结构/电控/视觉升级，稳定性测试达标，进行完整形态考核
样机造车 | 监控 | 联盟赛版本冻结与检录模拟 | PM/队长/各组 | 质量门、风险管理 | 2027-03-26 | 2027-03-31 |  | 未开始 | 版本冻结，完成重量尺寸、裁判系统、安全、备件检查
联盟赛 | 执行/监控 | 4月联盟赛赛前训练、备件、战术演练 | 队长/PM/操作手 | 质量管理、沟通管理 | 2027-04-01 | 2027-04-10 |  | 未开始 | 完成对抗训练、维修流程、备件清单、版本锁定
联盟赛 | 执行 | 4月联盟赛 | 全队 | 执行与现场风险管理 | 2027-04-11 | 2027-04-18 |  | 未开始 | 完成参赛记录、故障记录、对抗数据采集
联盟赛 | 收尾/规划 | 联盟赛后复盘：问题、劣势、需求变更 | PM/队长/各组 | 经验教训、变更管理 | 2027-04-19 | 2027-04-25 |  | 未开始 | 输出复盘报告、Issue List、下一轮升级需求优先级
联盟赛 | 执行/监控 | 联盟赛后针对性迭代 | 各组 | 范围管理、质量管理 | 2027-04-26 | 2027-05-10 |  | 未开始 | 只做影响区域赛胜率与稳定性的升级
区域赛 | 执行/监控 | 5月区域赛前测试、版本冻结、战术训练 | 队长/PM/各组 | 质量门、风险管理 | 2027-05-01 | 2027-05-14 |  | 未开始 | 完成区域赛版本冻结、检录模拟、整车可靠性测试
区域赛 | 执行 | 5月对抗赛区域赛 | 全队 | 执行与现场管理 | 2027-05-15 | 2027-05-22 |  | 未开始 | 完成比赛与现场故障数据采集
区域赛 | 收尾/规划 | 区域赛复盘与规则修订跟踪 | PM/规则负责人/各组 | 经验教训、范围管理 | 2027-05-23 | 2027-06-05 |  | 未开始 | 根据复盘劣势与规则修订输出全国赛升级需求
全国赛备战 | 规划/执行 | 全国赛升级需求评审与范围锁定 | 队长/PM/各组 | 范围管理、变更管理 | 2027-06-01 | 2027-06-10 |  | 未开始 | 只保留对全国赛收益明确、可验证、可按期完成的升级
全国赛备战 | 执行/监控 | 机械/电控/视觉/软件升级迭代 | 各组 | 整合管理、进度管理 | 2027-06-11 | 2027-07-10 |  | 未开始 | 完成全国赛升级版本，关闭区域赛暴露的关键缺陷
全国赛备战 | 监控 | 7月期末考试低强度维护 | PM/各组 | 资源管理、沟通管理 | 2027-06-20 | 2027-07-10 |  | 未开始 | 保持低强度推进，补齐文档、采购、测试脚本
全国赛备战 | 监控 | 7月强化对抗、可靠性、维修演练 | 队长/PM/各组 | 质量管理、风险管理 | 2027-07-10 | 2027-07-25 |  | 未开始 | 连续对抗测试、压力测试、维修演练通过
全国赛备战 | 监控 | 全国赛版本冻结、备件、手册、人训 | PM/后勤/队长 | 质量门、资源管理 | 2027-07-20 | 2027-07-29 |  | 未开始 | 不再新增功能，只修P0/P1问题；备件、工具、文档齐全
全国赛备战 | 执行 | 8月全国赛 | 全队 | 现场执行、风险响应 | 2027-08-01 | 2027-08-07 |  | 未开始 | 完成全国赛参赛、故障记录、数据归档
赛后复盘 | 收尾 | 全国赛后复盘、文档归档、下一届交接 | PM/队长/各组 | 收尾管理、组织过程资产 | 2027-08-08 | 2027-08-31 |  | 未开始 | 输出最终复盘、技术文档、BOM、代码版本、培训材料

## 阶段门与验收
阶段门 | 名称 | 时间 | 通过标准 | 管理动作
M0 | 预立项出口 | 9月底 | 招新完成；候选分组完成；核心岗位缺口明确 | 决定是否补招/调整分组
M1 | 立项评审 | 11月上旬 | 项目章程、WBS、RACI、预算框架、里程碑计划完成 | 批准进入预研/方案阶段
M2 | 方案冻结 | 11月底 | 新规差异表完成；产品需求基线完成；关键方案和接口冻结 | 大改必须走变更流程
M3 | Alpha样机评审 | 12月底 | 首版装配/单模块点亮；基础驱动和通信跑通 | 判断寒假前后联调重点
M4 | 联盟赛版本冻结 | 3月底 | 检录模拟通过；整车稳定性达到最低参赛线；备件清单齐全 | 4月联盟赛只修P0/P1问题
M5 | 联盟赛复盘 | 4月底 | 比赛故障、技术短板、战术劣势、需求变更完成排序 | 批准区域赛前迭代范围
M6 | 区域赛复盘 | 五月底 | 区域赛数据复盘；规则修订跟踪；全国赛升级需求明确 | 批准全国赛升级范围
M7 | 全国赛版本冻结 | 7月底 | 可靠性、备件、维修手册、操作训练全部达标 | 禁止新增非必要功能
M8 | 赛季收尾 | 8月底 | 代码、图纸、BOM、测试报告、复盘文档归档 | 交接给下一届

## 风险与变更
ID | 类别 | 风险描述 | 高发阶段 | 负责人 | 预防措施 | 备用方案 | 状态
R01 | 规则风险 | 11月新规或后续修订导致结构、裁判系统安装、功率/尺寸/重量设计变更 | 预研/样机/赛前 | PM/规则负责人 | 每次规则更新做差异表；设计冻结前做合规审查 | 预留重量、安装空间、电气接口余量 | 跟踪
R02 | 人员风险 | 1月期末考试和春节导致关键开发中断 | 1-2月 | PM/各组负责人 | 考试前冻结可交付目标；春节前列清远程任务和待办 | 关键任务双人备份，降低单点依赖 | 跟踪
R03 | 进度风险 | 11-12月造车延期压缩整车联调时间 | 样机造车 | PM/队长 | 关键路径周跟踪；延期超过3天升级；砍Could功能 | 保底版本优先通过联盟赛 | 跟踪
R04 | 供应链风险 | 加工件、电机、板卡、相机等关键件延期 | 样机/迭代 | 采购/各组 | 关键件预采购；双供应商；加工件分批下单 | 旧版件或通用件替代 | 跟踪
R05 | 集成风险 | 机械、电控、视觉、软件单独可用，整车联调出现通信、走线、干涉问题 | 2-4月 | PM/各兵种负责人 | 接口冻结；每日联调短会；日志系统强制接入 | 限制功能，优先保稳定上场 | 跟踪
R06 | 可靠性风险 | 联盟赛/区域赛暴露连续对抗故障，影响全国赛升级节奏 | 4-8月 | 各组 | 每次比赛后复盘排序；7月压力测试和维修演练 | 冻结高风险升级，只修关键缺陷 | 跟踪
R07 | 人员风险 | 队员离队导致研发中断 | 11月到次年5月 | 各组负责人 | 向预备役队员倾斜培训资源；录取考核周期重点评估；确保研发资料留存；做好人员调动/补招、需求降级的准备 | 关键任务双人备份，降低单点依赖 | 跟踪
R08 | 交付风险 | 受到各种因素影响，导致整车研发无法在赛前完整交付 | 3月到7月 | 各组负责人 | 工程，英雄，哨兵，步兵必须准备备车，保证兵种比赛前至少有1台车可以正常比赛 | 备车 | 跟踪
R08 | 赛中风险 | 机器人在赛中战损 | 赛中 | 各兵种负责人 | 所有兵种需在赛前评估战损风险，并设计快速维修流程，准备充足的备件和物料 | 紧急维修与备件更换 | 跟踪
R08 | 规则风险 | 机器人无法通过完整形态考核，导致全队无法参赛 | 2-3月 | PM/队长/各兵种负责人 | 严格执行项目计划，按时验收，早发现早解决 | 使用老车，老队员紧急救火 | 跟踪

## 会议节奏
阶段 | 会议节奏 | 参与人 | 重点问题 | 输出物
预立项：9月 | 每周一次筹备会 | 队长/PM/各组老队员 | 招新进度、岗位缺口、候选队员质量 | 招新名单、初分组、M0问题清单
立项/培训：10月 | 每周一次项目周会 + 各组培训 | PM/组长/新老队员 | 培训考核、资源规划、WBS/RACI | 培训记录、立项材料、任务分工
规则发布/预研：11月 | 每周一次方案评审 + 规则差异会 | 队长/PM/规则负责人/各组 | 新规影响、技术路线、需求基线 | 规则差异表、方案评审记录、M2冻结项
造车：11-12月 | 每周项目会 + 关键路径专项会 | PM/各组负责人 | 加工采购、接口冻结、单模块进度 | BOM、图纸、测试记录、Issue List
考试期：1月 | 低频同步，必要时线上 | PM/关键负责人 | 考试影响、远程任务、未关闭问题 | 春节前待办和保底计划
春节：2周 | 远程异步 | PM/后勤/值守人员 | 备件、文档、问题清单 | 假期后恢复计划
返校-联盟赛：2-4月 | 联调期每日短会 + 每周风险会 | 机械/电控/视觉/软件/PM | 整车联调、可靠性、版本冻结 | M4版本冻结、检录模拟、备件表
联盟赛后：4月 | 赛后48小时复盘 + 一周内升级评审 | 全队 | 比赛数据、故障、战术短板 | 复盘报告、迭代需求池
区域赛：5月 | 赛前每日短会 + 赛后复盘 | 全队 | 区域赛版本、现场问题、全国赛资格 | M6复盘、全国赛升级范围
全国赛备战：6-8月 | 每周版本评审 + 7月压力测试周会 | 队长/PM/各组 | 升级关闭、可靠性、备件、人训 | M7冻结、全国赛参赛包、最终复盘